Agile Softwareentwicklung & Scrum

Unterrichtsmaterial, Handout & Übungsaufgaben

HF Lehrgang · Informatik

Lernziele Sie kennen den Sinn und Zweck agiler Softwareentwicklung Sie kennen die vier Werte und zwölf Prinzipien des Agilen Manifests Sie können ein Projekt nach agilen Prinzipien planen und umsetzen Sie kennen die Rollen, Events und Artefakte von Scrum Sie können mit Scrum ein Projekt selbstständig realisieren

Inhalt: Teil I – Agile Grundlagen  |  Teil II – Agile Praxisübungen  |  Teil III – Scrum  |  Teil IV – Scrum-Projekt  |  Teil V – Referenz & Glossar

Teil I

Agile Softwareentwicklung – Grundlagen

## 1.1 Warum klassische Methoden oft scheitern

Das Wasserfallmodell war über Jahrzehnte der Standard in der Softwareentwicklung. Es folgt einem linearen Ablauf von Anforderungsanalyse über Design, Implementierung, Test bis zum Betrieb. Dieses Modell funktioniert gut, wenn die Anforderungen zu Beginn vollständig bekannt und stabil sind – eine Voraussetzung, die in der Praxis jedoch selten erfüllt wird.

Probleme des Wasserfallmodells Änderungen sind teuer, je später sie im Projekt auftreten Kundenrückmeldung erfolgt erst am Projektende Fehler in Anforderungen werden spät erkannt – wenn sie am teuersten zu beheben sind "Big Bang"-Lieferung: Alles oder nichts am Projektende Laut Standish CHAOS Report: 66% aller Projekte werden zu spät oder zu teuer – 19% scheitern ganz

## 1.2 Das Agile Manifest (2001)

Im Februar 2001 trafen sich 17 erfahrene Softwareentwickler in Snowbird, Utah. Sie wollten Alternativen zu dokumentengetriebenen, schwerfälligen Entwicklungsprozessen finden. Das Ergebnis: das Agile Manifest – vier Kernwerte und zwölf Prinzipien.

Die vier Werte des Agilen Manifests:

Die 4 Werte – Agiles Manifest (agilemanifesto.org) 1. Individuen und Interaktionen ÜBER Prozesse und Werkzeuge 2. Funktionierende Software ÜBER umfassende Dokumentation 3. Zusammenarbeit mit dem Kunden ÜBER Vertragsverhandlungen 4. Reagieren auf Veränderung ÜBER das Befolgen eines Plans Hinweis: Rechte Seite hat Wert – linke Seite hat MEHR Wert.

### Die 12 Prinzipien des Agilen Manifests

- Kundenzufriedenheit durch frühzeitige und kontinuierliche Lieferung wertvoller Software

- Veränderungen in Anforderungen sind willkommen – auch spät im Entwicklungsprozess

- Liefere funktionierende Software häufig, alle paar Wochen oder Monate

- Fachleute und Entwickler müssen täglich zusammenarbeiten

- Errichte Projekte rund um motivierte Individuen; gib ihnen Vertrauen

- Die effizienteste Methode der Kommunikation ist das direkte Gespräch

- Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmass

- Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung und ein gleichmässiges Tempo

- Ständige Aufmerksamkeit auf technische Exzellenz und gutes Design

- Einfachheit – die Kunst, den Umfang nicht getaner Arbeit zu maximieren

- Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen in selbstorganisierenden Teams

- Das Team reflektiert regelmässig sein Vorgehen und passt es an

## 1.3 Agil vs. Wasserfall – Vergleich

| Kriterium | Wasserfall | Agil |
| --- | --- | --- |
| Planung | Vollständig am Anfang | Iterativ, rollend |
| Anforderungen | Fest definiert | Veränderbar, priorisiert |
| Lieferung | Am Projektende | Regelmässig (Sprints) |
| Kundenbeteiligung | Anfang & Ende | Kontinuierlich |
| Risiko | Hoch (spät erkannt) | Gering (früh erkannt) |
| Dokumentation | Umfangreich | So viel wie nötig |
| Teamstruktur | Hierarchisch | Selbstorganisiert |

Teil II

Praxisübungen – Agiles Arbeiten

Übung 1a: User Stories schreiben – Pizzeria App ⏱ 35 Minuten

Szenario: Ihr seid ein 3–4-köpfiges Entwicklungsteam. Eine lokale Pizzeria möchte eine Online-Bestellapp. Der Inhaber weiss noch nicht genau, was er will – er kennt nur sein Problem: "Die Leute rufen ständig an und wir vergessen Bestellungen." Schritt 1 – User Stories schreiben (10 Min.) Schreibt mindestens 8 User Stories im folgenden Format: «Als [Benutzerrolle] möchte ich [Funktion/Ziel], damit [Nutzen/Begründung].» Mögliche Rollen: Kunde, Mitarbeiter, Pizzabote, Inhaber, Gast (nicht eingeloggt) Schritt 2 – MoSCoW-Priorisierung (10 Min.) Ordnet jede Story einer der vier Kategorien zu: Must have ¦ Should have ¦ Could have ¦ Won't have (this time) Schritt 3 – Sprint-Planung (10 Min.) Entscheidet, welche Stories in Sprint 1 (2 Wochen, 4 Entwickler) passen. Schätzt den Aufwand in Story Points (1/2/3/5/8). Schritt 4 – Präsentation (5 Min.) Stellt euren Sprint Backlog der Klasse vor. Begründet eure Priorisierungen.

### Arbeitsblatt 1a – User Stories

Team: _________________________________    Datum: ________________

| # | User Story (Als ... möchte ich ... damit ...) | MoSCoW | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Übung 1b: Reflexion – Agile Planung ⏱ 10 Minuten

Beantwortet folgende Fragen einzeln (5 Min.) und diskutiert sie dann im Team (5 Min.): 1. Was war überraschend oder schwieriger als erwartet beim Schreiben von User Stories? 2. Wie habt ihr euch bei der MoSCoW-Priorisierung geeinigt? Gab es Konflikte? 3. Was würdet ihr im nächsten Sprint anders machen?

### Reflexionsprotokoll 1b

Was war überraschend schwierig?

Wie habt ihr euch geeinigt (Konflikte, Kompromisse)?

Was würdet ihr anders machen?

Teil III

Einführung in Scrum

## 3.1 Was ist Scrum?

Scrum ist ein leichtgewichtiges Framework, das Teams hilft, komplexe Probleme adaptiv zu lösen und dabei Produkte höchstmöglichen Wertes zu entwickeln. Scrum wurde 1995 von Ken Schwaber und Jeff Sutherland entwickelt und ist heute das meistgenutzte agile Framework weltweit.

Scrum in einem Satz Scrum nutzt kurze Iterationen (Sprints), um regelmässig funktionierende Software zu liefern, Feedback einzuholen und den Prozess kontinuierlich zu verbessern.

## 3.2 Die drei Scrum-Säulen

- Transparenz: Alle Aspekte des Prozesses müssen für alle sichtbar sein

- Überprüfung (Inspection): Artefakte und Fortschritt werden regelmässig überprüft

- Anpassung (Adaptation): Bei Abweichungen wird der Prozess oder das Artefakt angepasst

## 3.3 Die fünf Scrum-Werte

Commitment · Mut · Fokus · Offenheit · Respekt

Diese Werte sind keine Dekoration – sie sind die Grundlage für funktionierende Selbstorganisation.

## 3.4 Die Scrum-Rollen

### Product Owner (PO)

- Verantwortlich für die Maximierung des Produktwerts

- Pflegt und priorisiert den Product Backlog

- Ist die einzige Person, die Backlog-Einträge priorisiert

- Vertritt die Interessen der Stakeholder

- Muss verfügbar und entscheidungsfähig sein

### Scrum Master (SM)

- Servant Leader – dient dem Team, nicht umgekehrt

- Entfernt Impediments (Hindernisse) für das Entwicklungsteam

- Schützt das Team vor externen Störungen

- Fördert das Verständnis und die Anwendung von Scrum

- Moderiert Scrum Events

### Developer (Entwicklungsteam)

- Umsetzt das Sprint Backlog und erstellt das Increment

- Selbstorganisierend: Das Team entscheidet selbst, wie die Arbeit erledigt wird

- Cross-functional: Alle Fähigkeiten zur Produkterstellung vorhanden

- Typisch 3–9 Personen

- Hält die Definition of Done ein

## 3.5 Die drei Scrum-Artefakte

### Product Backlog

- Geordnete Liste aller bekannten Anforderungen an das Produkt

- Wird vom Product Owner gepflegt und priorisiert

- Lebendig: ändert sich mit den Erkenntnissen des Teams

- Commitment: Produktziel

### Sprint Backlog

- Auswahl aus dem Product Backlog für den aktuellen Sprint

- Plan der Developer, das Sprint-Ziel zu erreichen

- Commitment: Sprint-Ziel

### Increment

- Das kumulierte, potenziell auslieferbare Produkt am Sprint-Ende

- Muss die Definition of Done erfüllen

- Commitment: Definition of Done

## 3.6 Die fünf Scrum-Events

| Event | Max. Dauer | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Sprint | 1–4 Wochen | Container für alle anderen Events. Liefert ein Increment. |
| Sprint Planning | Max. 8h | Team plant den Sprint: Ziel, ausgewählte Stories, Umsetzungsplan. |
| Daily Scrum | 15 Min./Tag | Synchronisation: Was tat ich? Was tue ich? Hindernisse? |
| Sprint Review | Max. 4h | Increment wird Stakeholdern vorgestellt, Feedback eingeholt. |
| Sprint Retrospektive | Max. 3h | Team reflektiert Prozess und plant Verbesserungen. |

Übung 2: Scrum-Rollen zuordnen ⏱ 15 Minuten

Lest die folgenden Situationen und beantwortet: Wer ist verantwortlich – Product Owner, Scrum Master oder Developer? Situation A: Das Team hat eine Story nicht fertiggestellt, weil ein externes System nicht verfügbar war. Wer kümmert sich darum, dieses Impediment zu lösen? Situation B: Zwei Stakeholder haben widersprüchliche Anforderungen an ein Feature. Wer entscheidet, welche Anforderung im Sprint umgesetzt wird? Situation C: Das Team stellt fest, dass eine User Story doppelt so aufwendig ist wie geschätzt. Wer entscheidet, ob die Story im Sprint verbleibt oder herausgenommen wird? Situation D: Der Daily Scrum dauert regelmässig 45 Minuten statt 15. Wer ist für die Verbesserung verantwortlich? Situation E: Die Qualität des Codes hat stark abgenommen. Das Team will mehr Zeit in Code-Reviews investieren, der PO will mehr Features. Wer entscheidet?

### Antworten Übung 2

Situation A: _______________________________________________

Begründung: _______________________________________________

Situation B: _______________________________________________

Begründung: _______________________________________________

Situation C: _______________________________________________

Begründung: _______________________________________________

Situation D: _______________________________________________

Begründung: _______________________________________________

Situation E: _______________________________________________

Begründung: _______________________________________________

Teil IV

Scrum Praxis-Projekt

## 4.1 Projektbeschreibung – Task-Management-App

Projektziel Ihr entwickelt als Team eine einfache Task-Management-App über drei simulierte Sprints. Die App kann als Konsolenanwendung, Web-App oder Desktop-App realisiert werden. Jeder Sprint dauert 1 Unterrichtseinheit (simuliert). Alle Scrum-Events finden statt.

Technologiewahl: Das Team entscheidet selbst. Empfehlungen: C# Konsole / ASP.NET Core / Angular / Blazor

## 4.2 Rollenverteilung

| Rolle | Person(en) | Aufgaben (kurz) |
| --- | --- | --- |
| Product Owner |  | Backlog pflegen, priorisieren, akzeptieren |
| Scrum Master |  | Events moderieren, Impediments entfernen |
| Developer (1) |  | Implementierung, Tests, Code Review |
| Developer (2) |  | Implementierung, Tests, Code Review |

Übung 3: Sprint 1 – Grundfunktionen ⏱ 60 Minuten

Sprint-Ziel: Die App kann Tasks erstellen, auflisten und löschen. Sprint Planning (15 Min.): 1. Wählt User Stories aus dem vorbereiteten Product Backlog (Anhang). 2. Definiert das Sprint-Ziel als Team. 3. Schätzt die Stories in Story Points (Planning Poker). 4. Erstellt euren Sprint Backlog (Board: To Do / In Progress / Review / Done). Entwicklung (35 Min.): 5. Führt täglich (simuliert) einen Daily Scrum durch (3 Fragen, max. 5 Min.). 6. Dokumentiert Impediments sofort. 7. Developer implementieren, PO ist für Rückfragen verfügbar. Sprint Review + Retrospektive (10 Min.): 8. Zeigt das Increment dem Kurs (Demo). 9. Retrospektive: Was lief gut? Was verbessern wir in Sprint 2?

### Sprint 1 – Daily Scrum Protokoll

| Person | Was tat ich gestern? | Was tue ich heute? | Impediments? |
| --- | --- | --- | --- |

### Sprint 1 – Retrospektive

Methode: Start / Stop / Continue

| 🟢 Start (anfangen) | 🔴 Stop (aufhören) | 🔵 Continue (beibehalten) |
| --- | --- | --- |

Übung 4: Sprint 2 – Erweiterte Features ⏱ 60 Minuten

Sprint-Ziel: Die App unterstützt Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Filterung. Zusatzaufgaben für Sprint 2: - Führt das Sprint Planning anhand der Retrospektive-Erkenntnisse aus Sprint 1 durch - Dokumentiert mindestens 1 aufgetretenes Impediment und dessen Lösung - Führt ein Backlog Refinement durch (20 Min.): Neue Stories diskutieren & schätzen - Erstellt ein Burndown-Diagramm für den Sprint Burndown-Diagramm: Tragt täglich den verbleibenden Aufwand ein und visualisiert ihn.

Übung 5: Sprint 3 – Abschluss & Präsentation ⏱ 60 Minuten

Sprint-Ziel: Persistenz, finales UI, Dokumentation. Präsentation vor der Klasse. Lieferobjekte Sprint 3: - Funktionierende App (Demo), die eurer Definition of Done entspricht - Kurze technische Dokumentation (max. 1 Seite) - Sprint Review: 5-minütige Produktpräsentation für die Klasse - Abschlussdiskussion: Was würdet ihr beim nächsten Scrum-Projekt anders machen? Bewertungskriterien: - Einhaltung des Scrum-Frameworks (Rollen, Events, Artefakte) - Qualität des Increments (Definition of Done) - Qualität der Dokumentation (User Stories, Protokolle) - Teamarbeit und Selbstorganisation - Präsentation und Reflexion

Teil V

Referenz, Lösungshinweise & Glossar

## Anhang A – Beispiel Product Backlog: Task-Management-App

| # | User Story | MoSCoW | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Als Nutzer möchte ich einen neuen Task erstellen, damit ich meine Aufgaben erfassen kann. | Must | 3 | S1 |
| 2 | Als Nutzer möchte ich alle Tasks anzeigen lassen, damit ich einen Überblick habe. | Must | 2 | S1 |
| 3 | Als Nutzer möchte ich einen Task als erledigt markieren, damit ich Fortschritt sehe. | Must | 2 | S1 |
| 4 | Als Nutzer möchte ich einen Task löschen, damit erledigte Tasks verschwinden. | Must | 1 | S1 |
| 5 | Als Nutzer möchte ich Tasks priorisieren (Hoch/Mittel/Tief), damit ich wichtige Tasks zuerst sehe. | Should | 3 | S2 |
| 6 | Als Nutzer möchte ich ein Fälligkeitsdatum setzen, damit ich Deadlines im Blick behalte. | Should | 3 | S2 |
| 7 | Als Nutzer möchte ich Tasks filtern (nach Status, Priorität), damit ich schnell die richtigen Tasks finde. | Should | 5 | S2 |
| 8 | Als Nutzer möchte ich Tasks in Kategorien einteilen, damit ich Projekte trennen kann. | Could | 5 | S3 |
| 9 | Als Nutzer möchte ich meine Tasks lokal speichern, damit sie nach Neustart noch da sind. | Must | 5 | S3 |
| 10 | Als Nutzer möchte ich Tasks exportieren (CSV), damit ich sie in Excel weiter bearbeiten kann. | Could | 8 | — |

## Anhang B – Lösungshinweise Übung 2 (Rollen)

Situation A → Scrum Master: Der SM ist verantwortlich, Impediments zu identifizieren und zu lösen.

Situation B → Product Owner: Der PO entscheidet über Anforderungen und Priorisierung.

Situation C → Developer + PO: Das Team schätzt, der PO entscheidet über Scope-Anpassungen.

Situation D → Scrum Master: Der SM sorgt für effektive Durchführung der Scrum Events.

Situation E → Developer (mit DoD) + PO (Backlog): Qualität ist nicht verhandelbar – DoD und techn. Schulden müssen im Backlog sichtbar sein.

## Anhang C – Glossar

| Backlog Refinement | Regelmässige Pflege des Product Backlogs: Stories klären, schätzen, priorisieren (ca. 10% der Kapazität) |
| --- | --- |
| Burndown Chart | Diagramm, das verbleibenden Aufwand vs. Zeit zeigt |
| Definition of Done | Liste von Qualitätskriterien, die ein Increment erfüllen muss |
| Epic | Grosse User Story, die in kleinere Stories aufgeteilt werden muss |
| Impediment | Hindernis, das das Team beim Fortschritt blockiert |
| Increment | Potenziell auslieferbares Produktergebnis am Sprint-Ende |
| Kanban Board | Visuelles Board zur Darstellung des Arbeitsfortschritts |
| Planning Poker | Schätztechnik mit Fibonacci-Karten für Story Points |
| Product Backlog | Geordnete Liste aller Anforderungen ans Produkt |
| Product Owner | Verantwortliche Person für Produktwert und Backlog |
| Scrum Master | Servant Leader, der dem Team und der Organisation Scrum näher bringt |
| Sprint | Zeitboxed Iteration (1–4 Wochen), liefert ein Increment |
| Sprint Goal | Kurzes Ziel, das den Sprint definiert und dem Team Fokus gibt |
| Story Point | Relative Masseinheit für den Aufwand einer User Story |
| User Story | Kurze Beschreibung einer Anforderung aus Nutzerperspektive |
| Velocity | Durchschnittlich abgeschlossene Story Points pro Sprint |

Erstellt für den HF Lehrgang · Agile Softwareentwicklung & Scrum · Unterrichtsmaterial